ХРОНОГРАМА

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ЗПУГДВМС/ИК/ решение | Време (дни/часове) спрямо деня на референдума | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обнародване на решението на Народното събрание за произвеждане на национален референдум | Чл. 13, ал. 8 от ЗПУГДВМС |  | ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г. |
| 2. | Президентът на Републиката определя датата на националния референдум | Чл. 14 от ЗПУГДВМС |  | Указ № 163 от 10.08.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. |
| 3. | Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет. Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на референдума на определен министър | Чл. 15, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 18, ал. 4 от ИК | 7 дни от насрочване на референдума | 17.08.2015 г. |
| 4. | ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната | Чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 11, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 57 дни преди деня на националния референдум | 28.08.2015 г. |
| 5. | ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за условията за образуване на избирателните секции извън страната и за реда за гласуване на българските граждани извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 11, ал. 2 от ИК | Незабавно, но не по-късно от 56 дни преди деня на националния референдум | 29.08.2015 г. |
| 6. | ЦИК утвърждава образците на книжа за произвеждане на национален референдум. Образците на книжата се публикуват в „Държавен вестник“ | Чл. 6, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС | Не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум | 30.08.2015 г. |
| 7. | Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на националния референдум. Ръководителите на ДКП уведомяват незабавно МВнР за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 21, ал. 1 и 2 от ИК | Незабавно, но не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум | 30.08.2015 г. |
| 8. | Общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове изпълняват функциите по организирането на националния референдум на територията на общините | Чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 74 от ИК, и Решение № 1526-МИ/НР от 19.08.2015 г. на ЦИК |  |  |
| 9. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 16 от ИК и Решение № 1530-МИ/НР от 20.08.2015 г. на ЦИК | Не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум | 30.08.2015 г. |
| 10. | ЦИК може да извърши поправка в книжата за произвеждане на национален референдум при констатирани непълноти или технически грешки не по-късно от 5 дни от установяването й. Поправката се обнародва незабавно в „Държавен вестник” | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 6, ал. 4 от ИК | Не по късно от 5 дни от установяването на непълнота или грешка |  |
| 11. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 44 от ИК | Не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум | 30.08.2015 г. |
| 12. | ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 2 от ИК | 55 дни преди деня на националния референдум | 30.08.2015 г. |
| 13. | ЦИК обявява списък на местата извън страната съгласно чл. 14, т. 3 от ИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 14, т. 3 от ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум | 04.09.2015 г. |
| 14. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на информационно-разяснителната кампания, и ги обявява на интернет страницата си | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 173, от ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум | 04.09.2015 г. |
| 15. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта. Обявява публично заповедта на общодостъпно място на 50-ия ден преди деня на националния референдум (04.09.2015 г.) и уведомява съответната ОИК | Чл. 7, ал. 4 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 2 и 6 от ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдума | 04.09.2015 г. |
| 16. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 33 от ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум | 04.09.2015 г. |
| 17. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум | 04.09.2015 г. |
| 18. | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване в определено място | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 35 и § 5, т. 1 от ДР на ИК | Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум | 04.09.2015 г. |
| 19. | ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на секциите и броя на гласоподавателите в тях | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 20 от ИК | Не по-късно от 48 дни преди деня на националния референдум | 06.09.2015 г. |
| 20. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 41, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 45 дни преди деня на националния референдума | 09.09.2015 г. |
| 21. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети, партиите и коалициите, предназначени за обслужване на информационно-разяснителната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 163, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум | 14.09.2015 г. |
| 22. | Инициативните комитети, партиите и коалициите подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция. Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове, подават заявление пред ЦИК, че желаят да ползват регистрацията си при произвеждането на национален референдум | Чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 133, ал. 1, чл. 140, ал. 1 и чл. 153, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум | Не по-късно от 18,00 ч. на 14.09.2015 г. |
| 23. | Министерският съвет организира издаването на информационен лист | Чл. 15, ал. 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС | 40 дни преди деня на националния референдум | 14.09.2015 г. |
| 24. | Електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, обявяват на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите си | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 198, ал. 4 от ИК | Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум | 14.09.2015 г. |
| 25. | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 16, ал. 2 и ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 180, ал. 1 от ИК |  |  |
| 26. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 16, ал. 2 и ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 187 и чл. 198, ал. 4 от ИК | Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум | 14.09.2015 г. |
| 27. | ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от регистрираните в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция инициативни комитети, партии и коалиции списъци с имената на гласоподавателите за участие в националния референдум | Чл. 16, ал. 2, изр. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС | Не по-късно от 37 дни преди деня на националния референдум | 17.09.2015 г. |
| 28. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 8 от ИК | Не по-късно от 35 дни преди деня на националния референдум | 19.09.2015 г. |
| 29. | ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 189, ал. 4 от ИК | Не по-късно от 31 дни преди деня на националния референдум | 23.09.2015 г. |
| 30. | Условията, редът и тарифите за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с национален обхват, и на ОИК – за електронна медия с регионален и местен обхват | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 198, ал. 5 от ИК | Не по-късно от откриване на информационно-разяснителната кампания | 24.09.2015 г. |
| 31. | Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди тази дата | Чл. 16, ал. 5 от ЗПУГДВМС | 30 дни преди датата на националния референдум | 25.09.2015 г. |
| 32. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината | Чл. 17 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 19 от ИК | 30 дни преди деня на националния референдум | 25.09.2015 г. |
| 33. | Секционните избирателни комисии/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове изпълняват функциите по организирането на националния референдум в обхвата на съответната секция в страната | Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС |  |  |
| 34. | Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум | 29.09.2015 г. |
| 35. | Български гражданин, който има право да гласува в националния референдум и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 16, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум | 29.09.2015 г. |
| 36. | ЦИК извършва проверка на данните на гласоподавателите от заявленията за образуване на секции за гласуване извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум | 02.10.2015 г. |
| 37. | ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да гласуват в националния референдум | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 4 от ИК | Не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум | 02.10.2015 г. |
| 38. | Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната. | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 14, т. 4 от ИК | Не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум | 2.10.2015 г. |
| 39. | ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват секции за гласуване извън страната | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 5 от ИК | Не по-късно от 21 дни преди деня на националния референдум | 03.10.2015 г. |
| 40. | ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната и броя на секциите във всяко място | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 12 от ИК | Не по-късно от 21 дни преди деня на националния референдум | 03.10.2015 г. |
| 41. | МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват секции и да впишат лицата в Списъка на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 6 от ИК | Не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум | 04.10.2015 г. |
| 42. | Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум | 04.10.2015 г. |
| 43. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на националния референдум | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 25 от ИК | Не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум | 04.10.2015 г. |
| 44. | ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 102, ал. 1от ИК | Не по-късно от 19 дни преди деня на националния референдум | 05.10.2015 г. |
| 45. | Секциите за гласуване извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 5 от ИК | Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум | 06.10.2015 г. |
| 46. | МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 31, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум | 06.10.2015 г. |
| 47. | Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 32 от ИК | Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум | 06.10.2015 г. |
| 48. | В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 102, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум | 08.10.2015 г. |
| 49. | Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 103, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум | 08.10.2015 г. |
| 50. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 15 дни преди деня на националния референдум | 09.10.2015 г. |
| 51. | Краен срок за подаване на заявленията за вписване на гласоподавателя за гласуване по настоящ адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК | Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум | 10.10.2015 г. |
| 52. | Краен срок за подаване на заявления за издаване на удостоверения за гласуване в определено място | § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС и § 5, т. 1 от ДР на ИК | Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум | 10.10.2015 г. |
| 53. | Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на гласоподавателя в избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 36, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 12 дни преди деня на националния референдум | 12.10.2015 г. |
| 54. | Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване в определено място за автоматизирано заличаване на лицата от списъците по постоянен адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и § 5, т. 1 от ДР на ИК | Не по късно от 12 дни преди деня на националния референдум | 12.10.2015 г. |
| 55. | ЦИК назначава СИК извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 101 от ИК | Не по-късно от 12 дни преди деня на националния референдум | 12.10.2015 г. |
| 56. | Общинските администрации и кметствата представят на ОИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване в определено място | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 35, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 10 дни преди деня на националния референдум | 14.10.2015 г. |
| 57. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 39, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 10 дни преди деня на националния референдум | 14.10.2015 г. |
| 58. | Гласоподавателите подават до кмета на общината/района /кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ИК | Не по-късно от 7 дни от деня на националния референдум | 17.10.2015 г. |
| 59. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в деня на националния референдум и вписва регистрацията им в публичен регистър | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 202, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум | 17.10.2015 г. |
| 60. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в деня на произвеждане на националния референдум | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 234, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум | 17.10.2015 г. |
| 61. | Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър могат да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 105 от ИК | Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум | 17.10.2015 г. |
| 62. | Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум, в случай че на територията на населеното място е назначена ПСИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум | 19.10.2015 г. |
| 63. | Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 104, ал. 1 от ИК | Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум | 19.10.2015 г. |
| 64. | ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 105, изр. последно от ИК | Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум | 19.10.2015 г. |
| 65. | Гласоподавателите, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до съответната общинска администрация след предаване на съответния документ | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 4 от ИК |  | 23.10.2015 г. |
| 66. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели на националния референдум в ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 112 от ИК | 1 ден преди деня на националния референдум | 23.10.2015 г. |
| 67. | Образуват секции за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 9, ал. 8 от ИК | 48 часа преди деня на националния референдум | 22.10.2015 г. |
| 68. | Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 28 ал. 2 от ИК | Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум | 22.10.2015 г. |
| 69. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 29, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум | 22.10.2015 г. |
| 70. | Капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 30, ал. 2 от ИК | Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум |  |
| 71. | Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на националния референдум не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди деня на произвеждане на националния референдум до обявяване края му | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 205, ал. 5 от ИК | 24 часа преди деня на националния референдума | От 00.00 ч. на 24.10.2015 г. до обявяване на края на деня на националния референдум на 25.10.2015 г. |
| 72. | Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция, представят в ОИК списък с упълномощените си представители. ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 124, ал. 4 от ИК | До деня на националния референдум | 24.10.2015 г. |
| 73. | Край на информационно-разяснителната кампания за националния референдум | Чл. 16, ал. 5 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 182, ал. 4 от ИК | 24 часа преди деня на националния референдума | До 24.00 ч. на 23.10.2015 г. |
| 74. | СИК получава бюлетините, книжата и материалите | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 215 и чл. 218 от ИК | В деня преди деня на националния референдум | 24.10.2015 г. |
| 75. | ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ |  |  | 24.10.2015 г. |
| 76. | ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ |  |  | 25.10.2015 г. |
| 77. | ЦИК обявява края на деня на националния референдум след приключване на гласуването | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 39 от ИК |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 20,00 ч. на 25.10.2015 г. |
| 78. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 204, ал. 3 от ИК |  | След 19,00 ч. на 25.10.2015 г |
| 79. | Секционната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването, съставя протокол с резултатите от гласуването и го предава в съответната ОИК | Чл. 20, ал. 4 от ЗПУГДВМС | до 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 80. | СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписаните протоколи с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК/ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 442 от ИК | Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 81. | Резултатите от гласуването на плавателен съд под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях и до съответната ОИК. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на СИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 286, ал. 3 от ИК | до 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 82. | СИК извън страната отчита резултатите от гласуването, съставя протокол с резултатите от гласуването и го обявява на общодостъпно място пред изборната секция чрез поставяне на подписано копие | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 108, ал. 1, т. 8 от ИК |  |  |
| 83. | СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 108, ал.1, т. 5 от ИК | Незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на деня на националния референдум |  |
| 84. | Книжата и материалите от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител. | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 286, ал. 2 от ИК | Незабавно след изпращане на сканираните копия от протокола и избирателния списък на ЦИК |  |
| 85. | Книжата и материалите се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след деня на националния референдум до МВнР за предаването им в ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 286, ал. 2 от ИК | С първата дипломатическа поща след деня на произвеждане на националния референдум |  |
| 86. | СИК предава на ОИК двата екземпляра от протокола с данните от гласуването за националния референдум, ведно с протоколите от изборите за общински съветници и за кметове (за всеки вид избор), както и други книжа и материали | Чл. 20, ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 444, ал. 1 от ИК | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 87. | СИК предава третия екземпляр от протокола с данните от гласуването, както и други материали на общинската администрация | Чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 88. | Общинската избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в ЦИК. ОИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на ОИК, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и копия от разписките | Чл. 21, ал. 3 и 4, § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК | Не по-късно от 48 часа след получаване на последния секционен протокол |  |
| 89. | ЦИК обобщава данните за цялата страна и обявява резултатите от гласуването в срок до 5 дни след приключване на гласуването | Чл. 22 от ЗПУГДВМС | до 5 дни след приключване на гласуването |  |
| 90. | Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция, премахват поставените от тях информационно-разяснителни и други материали | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 186, ал. 3 от ИК | Не по-късно от 7 дни след деня на референдума |  |
| 91. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от националния референдум |  |
| 92. | Законността на резултата от националния референдум може да се оспори чрез ЦИК пред тричленен състав на ВАС | Чл. 24 от ЗПУГДВМС | В 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 93. | Решението на ЦИК за резултатите от произведения национален референдум се изпраща на Народното събрание. Решението, прието чрез национален референдум, влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ от председателя на Народното събрание | Чл. 25 от ЗПУГДВМС |  |  |
| 94. | ЦИК публикува на интернет страницата сканираните протоколи с резултатите от гласуването по избирателни секции | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 41 от ИК |  |  |
| 95. | ЦИК издава и публикува бюлетин с технически носител с данните от гласуването в националния референдум по избирателни секции | § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 42 от ИК |  | . |

* Право да гласуват в национален референдум имат граждани на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към 10 август 2015 г.